## Tasks
Tasks | Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | Week5 | Week6 | Week7 | Week8 | Week9 | Week10 | Week11 | Total Hours
Start/End Date | 2016-10-11 | 2016-10-18 | 2016-10-25 | 2016-11-01 | 2016-11-08 | 2016-11-15 | 2016-11-22 | 2016-11-29 | 2016-12-06 | 2016-12-13 | 2016-12-20
Requirement Analysis | bar: 2016-10-11 to 2016-10-25
Interface Design | bar: 2016-10-18 to 2016-11-01
Functionality Design | bar: 2016-10-18 to 2016-11-08
ColorP | 2016-10-25: delivery
ColorS | 2016-11-01: delivery
Text | 2016-11-15: delivery
UseType | 2016-11-15: delivery
Town,Year | 2016-11-08: delivery
Geocoding? | 2016-11-22: delivery
Implementation | bar: 2016-10-18 to 2016-11-22
Crash Test | bar: 2016-11-22 to 2016-11-29
System/Unit Test | bar: 2016-10-25 to 2016-11-22
System deployment | 2016-11-22: feedback & enhancement
Maintenance | bar: 2016-12-06 to 2016-12-20
Estimates (Hours) |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 120

## Meetings
1 | Tuesday, October 11, 2016 at 5:00 PM Eastern Daylight Time
2 | Tuesday, Oct 18, 2016 4:00 PM - 5:00 PM Eastern Daylight Time
3 | Tuesday, Oct 25, 2016 4:20 PM - 5:00 PM Eastern Daylight Time